## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ОАО "Российские железные дороги" | [10 empty] | по ОКПО
(организация)
БЕ
(структурное подразделение)
УТВЕРЖДАЮ:
(должность)
[8 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[7 empty] | Номер документа | Дата составления
[7 empty] | 18-286-3 | 26.04.2018
Основное средство (здание, оборудование)
Инвентарный номер
Местонахождение объекта
Комиссия в составе:
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  |  | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
Внутренние работы
Замена дверей из лестничных клеток в тамбуры
1 |  |  |  |  | Снятие дверных полотен |  |  |  |  | 100 м2 дверных полотен |  | 0.019
2 |  |  |  |  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках |  |  |  |  | 100 коробок |  | 0.01
3 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.035
4 |  |  |  |  | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным проемом |  |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.032
5 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным проемом |  |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.017
5.1 |  |  |  |  | Вата минеральная «ISOVER» Классик плюс-50 |  |  |  |  | м3 |  | 1.275
6 |  |  |  |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.034
7 |  |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.034
8 |  |  |  |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  | 0.034
9 |  |  |  |  | Установка дверного доводчика к пвх дверям |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1
9.1 |  |  |  |  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе |  |  |  |  | шт. |  | 1
10 |  |  |  |  | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды. (со светодиодами прим.). Демонтаж. |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0.01
11 |  |  |  |  | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды. (со светодиодами прим.). Монтаж. |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0.01
12 |  |  |  |  | Световые настенные указатели. (со светодиодами прим.). Демонтаж. |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0.01
13 |  |  |  |  | Световые настенные указатели. (со светодиодами указатель "Выход". прим.). Монтаж. |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0.01
Замена дверей в подвал на противопожарные
14 |  |  |  |  | Снятие наличников |  |  |  |  | 100 м наличников |  | 0.2
15 |  |  |  |  | Снятие дверных полотен |  |  |  |  | 100 м2 дверных полотен |  | 0.0336
16 |  |  |  |  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках |  |  |  |  | 100 коробок |  | 0.02
17 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.147
18 |  |  |  |  | Установка противопожарных дверей однопольных глухих |  |  |  |  | 1 м2 проема |  | 3.36
18.1 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм |  |  |  |  | шт. |  | 2
18.2 |  |  |  |  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе |  |  |  |  | шт. |  | 2
Замена металлических поручней лестниц
19 |  |  |  |  | Разборка поручней поливинилхлоридных (на высоте 0,9м и на высоте 0,5м) |  |  |  |  | 100 м поручня |  | 0.418
20 |  |  |  |  | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг |  |  |  |  | 100 м решетки |  | 0.209
21 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.552
22 |  |  |  |  | Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида (с поручнями на высоте 0,9м и на высоте 0,5м) |  |  |  |  | 100 м ограждения |  | 0.209
22.2 |  |  |  |  | Поручень поливинилхлоридный |  |  |  |  | м |  | 42.636
Замена перегородок с остеклением в группах на 1 и 2 этажах
Помещения №6,4,10,22
23 |  |  |  |  | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.44
24 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (ранее демонтированных) |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.44
25 |  |  |  |  | Снятие оконных переплетов остекленных |  |  |  |  | 100 м2 оконных переплетов |  | 0.204
26 |  |  |  |  | Демонтаж оконных коробок в перегородке |  |  |  |  | 100 коробок |  | 0.08
27 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.904
28 |  |  |  |  | Снятие дверных полотен |  |  |  |  | 100 м2 дверных полотен |  | 0.11
29 |  |  |  |  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках |  |  |  |  | 100 коробок |  | 0.04
30 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.184
31 |  |  |  |  | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) с одним дверным проемом (прим. демонтаж гипсокартонных перегородок) |  |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.346
32 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) с одним дверным проемом |  |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.346
32.1 |  |  |  |  | Вата минеральная «ISOVER», толщина 50 мм |  |  |  |  | м2 |  | 71.276
33 |  |  |  |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.692
34 |  |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.692
35 |  |  |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  | 0.204
36 |  |  |  |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (прим. с двухсторонними петлями) |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  | 0.11
Помещения №7,8
37 |  |  |  |  | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.44
38 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим. ранее демонтированных) |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.44
39 |  |  |  |  | Снятие оконных переплетов остекленных |  |  |  |  | 100 м2 оконных переплетов |  | 0.229
40 |  |  |  |  | Демонтаж оконных коробок в перегородке |  |  |  |  | 100 коробок |  | 0.08
41 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.989
42 |  |  |  |  | Снятие дверных полотен |  |  |  |  | 100 м2 дверных полотен |  | 0.055
43 |  |  |  |  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках |  |  |  |  | 100 коробок |  | 0.02
44 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.092
45 |  |  |  |  | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) с одним дверным проемом (прим. демонтаж гипсокартонных перегородок) |  |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.173
46 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) с одним дверным проемом |  |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.173
46.1 |  |  |  |  | Вата минеральная «ISOVER», толщина 50 мм |  |  |  |  | м2 |  | 35.638
47 |  |  |  |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.346
48 |  |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.346
49 |  |  |  |  | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) глухих |  |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.203
50 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) глухих |  |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.203
50.1 |  |  |  |  | Вата минеральная «ISOVER», толщина 50 мм |  |  |  |  | м2 |  | 41.818
51 |  |  |  |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.406
52 |  |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.406
53 |  |  |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  | 0.229
54 |  |  |  |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (с двухсторонними петлями) |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  | 0.055
Эвакуационные выходы 2 этаж
55 |  |  |  |  | Демонтаж подоконных досок пвх |  |  |  |  | 100 п. м |  | 0.114
56 |  |  |  |  | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  | 0.211
57 |  |  |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  | 0.106
58 |  |  |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (двухкамерные) |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  | 0.059
58.2 |  |  |  |  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 |  |  |  |  | м2 |  | 5.9
59 |  |  |  |  | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах |  |  |  |  | 100 п. м |  | 0.09
59.1 |  |  |  |  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм |  |  |  |  | м |  | 9
60 |  |  |  |  | Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200 |  |  |  |  | 1 м3 железобетона |  | 0.6
61 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 1.5
62 |  |  |  |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (двупольная, с одним открывающимся дверным полотном размерами 900х2100) |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  | 0.066
63 |  |  |  |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.066
64 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.535
65 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  | 0.066
66 |  |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.066
Перенос батарей 2 этаж
67 |  |  |  |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0.02
68 |  |  |  |  | Установка ранее демонтированных радиаторов стальных |  |  |  |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0.0444
68.2 |  |  |  |  | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0.08
69 |  |  |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  | 0.2
70 |  |  |  |  | Демонтаж шаровых кранов |  |  |  |  | 1 шт. |  | 4
71 |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром до 32 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  | 0.2
71.2 |  |  |  |  | Труба из полипропилена PN 20/25 |  |  |  |  | м |  | 18.44
71.3 |  |  |  |  | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм |  |  |  |  | шт. |  | 20
71.4 |  |  |  |  | Кран шаровой В-В размером 1" |  |  |  |  | шт. |  | 4
Электромонтажные работы
72 |  |  |  |  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0.04
73 |  |  |  |  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2. (аварийное освещение со светодиодами прим.). Монтаж. |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0.04
73.1 |  |  |  |  | [*] Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий. (LYRA 4221-4 LED прим.) |  |  |  |  | шт. |  | 4
74 |  |  |  |  | Демонтаж кабеля |  |  |  |  | 100 м |  | 0.4
75 |  |  |  |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж. |  |  |  |  | 100 м |  | 0.4
76 |  |  |  |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж. |  |  |  |  | 100 м |  | 0.4
76.1 |  |  |  |  | [*] Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 20х12,5 мм |  |  |  |  | м |  | 40.8
76.2 |  |  |  |  | [*] Коробка приставная - LEGRAND-DLP |  |  |  |  | шт. |  | 4
77 |  |  |  |  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2. (кабель прим.) Монтаж. |  |  |  |  | 100 м |  | 0.4
77.1 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |  |  |  |  | 1000 м |  | 0.0408
Замена деревянных дверей
78 |  |  |  |  | Снятие наличников |  |  |  |  | 100 м наличников |  | 0.8
79 |  |  |  |  | Снятие дверных полотен |  |  |  |  | 100 м2 дверных полотен |  | 0.16
80 |  |  |  |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  | 100 коробок |  | 0.08
81 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 1.349
82 |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  | 0.16
82.1 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных |  |  |  |  | компл. |  | 8
83 |  |  |  |  | Установка и крепление наличников |  |  |  |  | 100 м коробок блоков |  | 0.8
Смена дверных доводчиков (двери выходящие на лестничную клетку)
84 |  |  |  |  | Демонтаж дверного доводчика |  |  |  |  | 1 шт. |  | 8
85 |  |  |  |  | Установка дверного доводчика к деревянным дверям |  |  |  |  | 1 шт. |  | 8
85.1 |  |  |  |  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе |  |  |  |  | шт. |  | 8
Замена навесного корпуса блока управления ОПС
86 |  |  |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм. Демонтаж. |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1
87 |  |  |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм. Монтаж. |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1
87.1 |  |  |  |  | Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм (прим., корпус навесной 760х920мм) |  |  |  |  | шт. |  | 1
Замена двери в электрощитовую
88 |  |  |  |  | Демонтаж металлических дверных блоков |  |  |  |  | 1 м2 проема |  | 1.4
89 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.08
90 |  |  |  |  | Расширение дверного проема в кирпичной перегородке |  |  |  |  | 1 м3 |  | 0.06
91 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.108
92 |  |  |  |  | Установка противопожарных дверей однопольных глухих |  |  |  |  | 1 м2 проема |  | 1.9
92.1 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм |  |  |  |  | шт. |  | 1
92.2 |  |  |  |  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе |  |  |  |  | шт. |  | 1
93 |  |  |  |  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке. Демонтаж. |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0.02
94 |  |  |  |  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке. Монтаж. |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0.02
Замена металлических дверей в группах (1 этаж помещения №3, №25)
95 |  |  |  |  | Демонтаж металлических дверных блоков |  |  |  |  | 1 м2 проема |  | 3.4
96 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.2
97 |  |  |  |  | Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200 |  |  |  |  | 1 м3 железобетона |  | 0.12
98 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.3
99 |  |  |  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  |  |  | 1 м2 проема |  | 3.8
99.1 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных однопольных |  |  |  |  | компл. |  | 2
99.2 |  |  |  |  | Двери стальные утепленные однопольные |  |  |  |  | шт. |  | 2
Замена линолеума в музыкальном зале (2 этаж помещения №4,5,6)
100 |  |  |  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  | 0.771
101 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.085
102 |  |  |  |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 1.146
103 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.539
104 |  |  |  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» (прим. устройство покрытия из коммерческого гомогенного линолеума, пож.безопасность Г1, В1, Д1, Т1, РП1) |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 1.146
104.2 |  |  |  |  | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (прим. пож.безопасность Г1, В1, Д1, Т1, РП1) |  |  |  |  | м2 |  | 116.892
105 |  |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  | 0.771
Замена линолеума в раздевалках групп (1 этаж, помещения №5,23)
106 |  |  |  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  | 0.317
107 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.035
108 |  |  |  |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0.357
109 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.168
110 |  |  |  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» (прим. устройство покрытия из коммерческого гомогенного линолеума, пож.безопасность Г1, В1, Д1, Т1, РП1) |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0.357
110.2 |  |  |  |  | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (прим. пож.безопасность Г1, В1, Д1, Т1, РП1) |  |  |  |  | м2 |  | 36.414
111 |  |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  | 0.317
Замена линолеума в методическом кабинете (2 этаж помещения №9,10,14)
112 |  |  |  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  | 0.755
113 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.083
114 |  |  |  |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 1.158
115 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.544
116 |  |  |  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» (прим. устройство покрытия из коммерческого гомогенного линолеума, пож.безопасность Г1, В1, Д1, Т1, РП1) |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 1.158
116.2 |  |  |  |  | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (прим. пож.безопасность Г1, В1, Д1, Т1, РП1) |  |  |  |  | м2 |  | 118.116
117 |  |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  | 0.755
Замена порогов (1 этаж помещения №1,35,34,29,27; 2 этаж помещения №6,9,15,24)
118 |  |  |  |  | Разборка покрытий полов дощатых |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0.032
119 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.06
120 |  |  |  |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0.004
121 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.021
122 |  |  |  |  | Монтаж металлических порогов |  |  |  |  | 100 м2 пола |  | 0.036
122.1 |  |  |  |  | Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 10х10 мм (каркас порога) |  |  |  |  | т |  | 0.0115
122.2 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст0 толщиной 3-4 мм |  |  |  |  | т |  | 0.1107
Прочие работы
123 |  |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (помещения №6,9,14,15,24,27,29,35) |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.2
124 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.676
125 |  |  |  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (помещения №6,9,14,15,24,27,29,35) |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 3.526
126 |  |  |  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов (помещения №15,24,27,29,35) |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  | 0.999
127 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.11
128 |  |  |  |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина (помещения №15,24,27,29,35) |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 1.312
129 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.617
130 |  |  |  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» (помещения №15,24,27,29,35) (прим. устройство покрытия из коммерческого гомогенного линолеума, пож.безопасность Г1, В1, Д1, Т1, РП1) |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 1.312
130.2 |  |  |  |  | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (прим. пож.безопасность Г1, В1, Д1, Т1, РП1) |  |  |  |  | м2 |  | 133.824
131 |  |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих (помещения №15,24,27,29,35) |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  | 0.999
Наружные работы
Замена металлических решеток в цоколе
132 |  |  |  |  | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  |  |  |  | 1 решетка |  | 12
133 |  |  |  |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  |  |  |  | 1 решетка |  | 12
133.1 |  |  |  |  | Решетки металлические, размером 300х260 мм |  |  |  |  | шт. |  | 12
Ремонт бетонных крылец
134 |  |  |  |  | Демонтаж металлического уголка по периметру крыльца |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  | 0.17
135 |  |  |  |  | Разборка покрытий из цементных плиток крылец |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0.1921
136 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.999
137 |  |  |  |  | Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  |  |  | 100 м2 стяжки |  | 0.1921
138 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.461
139 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (прим. демонтаж крылец) |  |  |  |  | 100 м3 конструкций |  | 0.0192
140 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 4.8
141 |  |  |  |  | Устройство бетонной подготовки (прим. монтаж крылец) |  |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.0192
142 |  |  |  |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  |  |  | 1 т |  | 0.1357
143 |  |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  |  |  | 100 м2 стяжки |  | 0.1921
144 |  |  |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0.1921
Ремонт отмостки
145 |  |  |  |  | Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см |  |  |  |  | 100 м2 отмостки |  | 0.945
Эвакуационные выходы из групп 2-го этажа
146 |  |  |  |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 24 см |  |  |  |  | 100 деревьев |  | 0.01
147 |  |  |  |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ |  |  |  |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  | 0.75
148 |  |  |  |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (переустановка, 3 раза) |  |  |  |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  | 0.75
149 |  |  |  |  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. |  |  |  |  | 100 м труб и покрытий |  | 0.114
150 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.014
151 |  |  |  |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0.027
152 |  |  |  |  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.066
153 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0.639
154 |  |  |  |  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (прим. наружных откосов) |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.066
155 |  |  |  |  | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  |  |  | 1 т конструкций |  | 7.906
156 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 7.906
157 |  |  |  |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  |  |  | 1 т конструкций |  | 7.906
157.1 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | т |  | 0.05
157.2 |  |  |  |  | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  |  |  | т |  | 7.856
158 |  |  |  |  | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» с пределом огнестойкости 1,0 час |  |  |  |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 3.198
159 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 3.198
160 |  |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 3.198
161 |  |  |  |  | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200 |  |  |  |  | 1 м3 железобетона |  | 13.4
162 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 33.5
163 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  | 0.336
164 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земли, перегноя) |  |  |  |  | 1 т груза |  | 21.36
165 |  |  |  |  | Устройство основания под фундаменты песчаного |  |  |  |  | 1 м3 основания |  | 22.5
166 |  |  |  |  | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.134
167 |  |  |  |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (прим. гидроизоляция стенок фундаментов) |  |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.272
168 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  | 0.111
169 |  |  |  |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0.223
Перевозка
170 |  |  |  |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) |  |  |  |  | 1 т груза |  | 79.592
Особые условия производства работ: Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Материалы, образующиеся от разборки, не подлежат дальнейшему использованию в связи с физическим износом.
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)